## PLAN DE TRABAJO
GERENCIA DE SISTEMAS Y APLICACIONES
PLAN DE TRABAJO S I A H O
ACTIVIDADES GENERALES
# | ACTIVIDAD | ESTATUS | DESDE | HASTA | OBSERVACIONES
a) | Levantamiento de Información | CULMINADO | Viernes 13/05/2022 | 2022-06-17 | Culminado 100%
b) | Creación de Estructura de Datos |  | 2022-06-27 | 2022-10-28
c) | Creación de Front End |  | 2022-06-27 | 2022-10-28
d) | Creación de Funcionalidades |  | 2022-06-27 | 2022-10-28
e) | Creación de Administración y Roles |  | 2022-06-27 | 2022-10-28
f) | Creación de Reportes Generales o Individuales |  | 2022-06-27 | 2022-10-28
DETALLES POR MÓDULOS
# | MODULO GERENCIA DE PLANIFICACION Y CONTROL | ESTATUS | DESDE | HASTA | EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | Proceso Plan General
| 1.1.- Plan General de Actividades |  | 2022-09-01 | 2022-10-04 | Gerencia de TI Pequiven
| 1.1.1.- Estructura de Datos |  | 2022-09-05 | 2022-09-09 | Gerencia de TI Pequiven
| 1.1.2.- Vista Plan General Actividades |  | 2022-09-15 | 2022-09-16 | Gerencia de TI Pequiven
| 1.1.3.- Reprte Plan General |  | 2022-09-12 | 2022-09-14 | Gerencia de TI Pequiven
| 1.1.4.- Vista Plan por Filtros:Complejo, Gerencia |  | 2022-09-19 | 2022-09-21 | Gerencia de TI Pequiven
| 1.1.5.- Reporte Plan por Filtros: Complejo, Gerencia |  | 2022-09-26 | 2022-09-30 | Gerencia de TI Pequiven
| 1.1.6.- Funcionalidades y Registros (Backend) |  | 2022-09-22 | 2022-10-04 | Gerencia de TI Pequiven
| 1.2.- Inventarios |  | 2022-09-15 | 2022-10-04 | Gerencia de TI Pequiven
| 1.1.1.- Vista Inventario General |  | 2022-09-15 | 2022-10-25 | Gerencia de TI Pequiven
| 1.1.1.- Inventarios por Filtros: Complejo, Gerencia |  | 2022-09-26 | 2022-10-04 | Gerencia de TI Pequiven
2 | Proceso Capacitación |  | 2022-06-27 | 2022-10-28 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.1.- Conexión al Sistema de CEFIPET |  | 2022-06-27 | 2022-07-04 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.2.- Vista Plan General de Capacitación SIHAO |  | 2022-07-05 | 2022-07-18 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.3.- Reprte Plan General de Capacitación SIHAO |  | 2022-07-18 | 2022-10-28 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.4.- Vista Plan por Filtros: Complejo, Gerencia |  | 2022-07-28 | 2022-08-01 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.5.- Reporte Plan por Filtros: Complejo, Gerencia |  | 2022-10-03 | 2022-10-28 | Gerencia de TI Pequiven
# | MODULO GERENCIA DE AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL | ESTATUS | FECHA DESDE | FECHA HASTA | EQUIPO | OBSERVACIONES
1 | Proceso Ambiente |  | 2022-06-26 | 2022-08-31 | Gerencia de TI Pequiven
| 1.1.- Inspecciones |  | 2022-06-26 | 2022-07-18 | Gerencia de TI Pequiven
| 1.1.1.- Estructura de Datos |  | 2022-06-26 | 2022-06-27 | Gerencia de TI Pequiven
| 1.1.2.- Formulario Inspecciones |  | 2022-06-28 | 2022-07-08 | Gerencia de TI Pequiven
| 1.1.3.- Vista General Inspecciones |  | 2022-07-10 | 2022-07-11 | Gerencia de TI Pequiven
| 1.1.4.- Funcionalidades y Registros. |  | 2022-06-28 | 2022-06-08 | Gerencia de TI Pequiven
| 1.1.5.- Reporte General de Inspecciones |  | 2022-07-12 | 2022-07-13 | Gerencia de TI Pequiven
| 1.1.6.- Reporte Inspecciones por Filtros: Complejo, Gerencia |  | 2022-07-14 | 2022-07-18 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.- Eventos Ambientales |  | 2022-07-19 | 2022-08-31 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.1.- Estructura de Datos |  | 2022-07-19 | 2022-07-20 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.2.- Formulario Eventos |  | 2022-07-21 | 2022-07-29 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.3.- Vista General Eventos |  | 2022-08-01 | 2022-08-02 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.4.- Funcionalidades y Registros. |  | 2022-07-24 | 2022-07-29 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.5.- Reporte General de Eventos |  | 2022-08-03 | 2022-08-05 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.6.- Reporte Eventos por Filtros: Complejo, Gerencia |  | 2022-08-08 | 2022-08-10 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.7.- Formulario Recomendaciones |  | 2022-08-15 | 2022-08-19 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.8.- Vista General Recomendaciones |  | 2022-08-11 | 2022-08-12 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.9.- Funcionalidades y Registros.(Backend) de Recomendaciones |  | 2022-08-22 | 2022-08-24 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.10.- Reporte General de Recomendaciones |  | 2022-08-25 | 2022-08-26 | Gerencia de TI Pequiven
| 2.1.11.- Reporte Recomendaciones por Filtros: Complejo, Gerencia |  | 2022-08-29 | 2022-08-31 | Gerencia de TI Pequiven
| 3.1.- Evaluación Aspectos |  | 2022-09-01 | 2022-10-04 | Gerencia de TI Pequiven
| 3.1.1.- Estructura de Datos |  | 2022-09-01 | 2022-09-02 | Gerencia de TI Pequiven
| 3.1.2.- Formulario Aspectos |  | 2022-09-05 | 2022-09-09 | Gerencia de TI Pequiven
| 3.1.3.- Vista General Aspectos |  | 2022-09-15 | 2022-09-16 | Gerencia de TI Pequiven
| 3.1.4.- Funcionalidades y Registros de Aspectos. |  | 2022-09-12 | 2022-09-14 | Gerencia de TI Pequiven
| 3.1.5.- Reporte General de Eventos |  | 2022-09-19 | 2022-09-21 | Gerencia de TI Pequiven
| 3.1.6.- Vista Matriz y Controles Operacionales |  | 2022-09-26 | 2022-09-30 | Gerencia de TI Pequiven
| 3.1.7.- Reprte de Matriz |  | 2022-09-22 | 2022-09-23 | Gerencia de TI Pequiven
| 3.1.8.- Funcionalidades y Registros.(Backend) de Matriz y Controles |  | 2022-10-03 | 2022-10-04 | Gerencia de TI Pequiven
| 4.1.- Proyectos Ambientales |  | 2022-10-05 | 2022-10-28 | Gerencia de TI Pequiven
| 4.1.1.- Estructura de Datos |  | 2022-10-05 | 2022-10-07 | Gerencia de TI Pequiven
| 4.1.2.- Formulario Conservación de Especies |  | 2022-10-10 | 2022-10-14 | Gerencia de TI Pequiven
| 4.1.3.- Vista General Conservación de Especies |  | 2022-10-20 | 2022-10-21 | Gerencia de TI Pequiven
| 4.1.4.- Funcionalidades y Registros de Conservación de Especies |  | 2022-10-17 | 2022-10-19 | Gerencia de TI Pequiven
| 4.1.5.- Reporte General de Conservación de Especies |  | 2022-10-24 | 2022-10-28 | Gerencia de TI Pequiven
# | MODULO GERENCIA DE SEGURIDAD Y PROCESOS | ESTATUS | FECHA DESDE | FECHA HASTA | EQUIPO | OBSERVACIONES
Consultor de Sistemas
Consultor de Sistemas
Consultor de Sistemas
Consultor de Sistemas
# | MODULO GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN DE DESASTRES | ESTATUS | FECHA DESDE | FECHA HASTA | EQUIPO | OBSERVACIONES
Consultor de Sistemas
Consultor de Sistemas
Consultor de Sistemas
Consultor de Sistemas
AUTORIDADES
POR LA GERENCIA DE TI |  | POR LA GERENCIA DE SIAHO |  |  |  | POR MCS
SUPERVISOR DEL PROYECTO: FRANCISCO PUERTA | [5 empty] | BREZNHNEV VEGA
GERENTE DE SISTEMAS Y APLICACIONES: EDIXON RUIZ |  | GERENTE DE PLANIFICACIÓN: |  |  |  | JONATHAN DIAZ
GERENTE CORPORATIVO TI: MAHILETH BENDA |  | GERENTE SEGURIDAD DE PROCESOS: |  |  |  | EDGAR CORAO
GERENTE ADYcN:
GERENTE AHO: ANGEL HERNANDEZ
GERENTE CORPORATIVO:JOSE LUIS GONZALEZ
SEDE CORPORATIVA PEQUIVEN S.A.
VALENCIA, EDO CARABOBO, VENEZUELA
ACTUALIZADO AL 09 DE MAYO DE 2022 3:00 PM
VERSIÓN: 1.0